Załącznika Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)

Ogólne warunki umowy:

Umowa o roboty budowlane

W Kolbuszowej, pomiędzy  Powiatem Kolbuszowskim z siedzibą w Kolbuszowej przy                      ul. 11 Listopada nr 10, NIP: 814-15-73-682, REGON: 690581382, reprezentowanym przez członków Zarządu:

1. ...........................................................,

2. .............................................................,

przy kontrasygnacie:

3. …………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

...................................................................................................................... z siedzibą: ...................................................................................., NIP ............................., REGON ........................, reprezentowanym przez:

1................................................................,

2.................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

I. Postanowienia  ogólne.

§1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym, przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania pod nazwą: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§2.

Strony stwierdzają, że teren budowy został przekazany Wykonawcy protokolarnie w dniu dzisiejszym.

II. Przedmiot umowy.

§3.

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane zadania p.n.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni”,                           polegające na przebudowie istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wym. 34x43m,                      a mianowicie:

- wymianie nawierzchni - wraz z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki -nawierzchnia poliuretanowa wraz z odwodnieniem korytkami odpływowymi;

- demontażu istniejących „piłkochwytów”;

- budowie ogrodzeniem o wysokości 3,5 i 5,0m - „piłkochwyty”;

- montażu osprzętu i urządzeń na boisku:

- słupki do siatkówki wielofunkcyjne ze stanowiskiem sędziowskim z płynną regulacją wysokości, stalowe,

- montażu słupków od piłki ręcznej i do koszykówki (słupki są w posiadaniu inwestora),

- trybuny - zainstalowanie siedzisk wraz z niezbędnymi chodnikami oraz wykonaniem nowych schodów terenowych i remontem istniejących – zejście ze skarpy na boisko.

- Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust.1, został określony w opracowaniu p.n. „Projekt przebudowy boiska wielofunkcyjnego” (Zał. Nr 1.2 do SIWZ).

- Zapisy niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed zapisami „Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”  (Zał. Nr 1.3 do SIWZ).

- Kolorystyka wyrobów i materiałów wykończeniowych, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

§4.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

- opracowanie p.n. „Projekt budowlany i wykonawczy” z m/ca marca 2010r. (do wglądu                 w siedzibie Zamawiającego),

- decyzję Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.I/26/10 z dnia 08.04.2010r. zatwierdzającą dokumentację o której mowa w pkt 1,

- projekt wykonawczy na roboty budowlane z lipca 2012r., opracowany w oparciu o projekt  budowlany i wykonawczy z marca 2010r, o którym mowa w pkt 1, (Zał. Nr 1.1 i Nr 1.2                  do SIWZ),

- „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót” z lipca 2012r. (Zał. Nr 1.3 do SIWZ),

- przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

- obowiązujące normy i przepisy prawne,

- wiedzę i sztukę budowlaną.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych, norm lub pochodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy na etapie składania ofert.

III. Obowiązki stron

§5.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem kopii pozwolenia na budowę i dziennika budowy (lub wskazanie miejsca jego złożenia),

  - przekazanie Wykonawcy kopii projektu wykonawczego boiska sportowego,

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru nad robotami,

  - odebranie przedmiotu umowy od Wykonawcy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

#### przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w dniu podpisania umowy,

- zapewnienie udziału i przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wytyczenie geodezyjne obiektu,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym      w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz.1409 jednolity tekst);

- okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami),

  - ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                      i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie                  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

    - ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bhp;  p.poż.,

- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów doprowadzenia i zużycia dla celów budowy energii elektrycznej i wody,

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, oraz ponadto:

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność prawną, zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby te Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym na piśmie,

- kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

IV. Terminy.

§6.

      - Ustala się  następujące terminy :

- przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę deklaracji kierownika budowy                       o podjęciu przez niego obowiązków na inwestycji nad robotami: najpóźniej w czasie przekazania terenu budowy,

- protokolarne przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę i kierownika budowy od Zamawiającego: nastąpiło w dniu podpisania umowy,

- przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy i kierownikowi budowy dziennika budowy lub wskazanie miejsca jego przechowywania, oraz kopii pozwolenia na budowę: nastąpiło w dniu podpisania niniejszej umowy,

- ustalenie materiałów i wyrobów z rozbiórki, które Wykonawca jest zobowiązany protokolarnie przekazać Użytkownikowi w miejscu ich składowania: ustalone zostanie  w protokołach z przekazania placów budowy,

- rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 6 dni roboczych od przekazania placu budowy,

- termin wykonania przedmiotu umowy: w terminie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

- wpis w dziennik budowy o zakończeniu wszystkich robót, oraz gotowości ich przekazania Zamawiającemu, kierownik budowy wraz z Wykonawcą dokonają co najmniej 5 dni przed umownym terminem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 6.

      - Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy usterek, wad i niedoróbek i przekazanie przez Wykonawcę kompletu materiałów                               i dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie „Protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego”.

§7.

- Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego zadania inwestycyjnego”, podpisanym przez:

- upoważnionych przedstawicieli stron umowy,

- kierownika budowy i kierowników robót,

- upoważnionych przedstawicieli podwykonawców.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1) zakończenie wszystkich robót, prób i sprawdzeń, kierownik budowy wraz z Wykonawcą stwierdzają wpisem w dzienniku budowy. Równocześnie w tym samym dniu, Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i zwraca się o wyznaczenie terminu odbioru.

2) Zamawiający ustala datę odbioru, nie póżniej niż w 4 dniu roboczym licząc od dnia pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4.  Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane              w toku odbioru.

5.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają przyszłe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

V. Wynagrodzenie.

§8.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………. złotych (słownie złotych: ………………………..),   w tym kwota:

  - „netto”: ……………………….. złotych,

  - podatek VAT w wys. ….% : …………………. złotych.

- Strony ustalają „harmonogram rzeczowo-finansowy budowy”, tj. wynagrodzenie „netto”,                    o którym mowa w ust.1 pkt1, z rozdziałem na elementy i rodzaje robót:

| L.p. | Rodzaje i elementy robót | Razem „netto” (zł.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | wykonanie boiska (boisko, ogrodzenie, chodniki) |  |
| 2 | wykonanie nawierzchni poliuretanowej |  |
| 3 | wyposażenie stałe boiska (bramki, tablice, zestaw do siatkówki) |  |
| 3 | wykonanie trybun |  |
| Razem „netto”: |  |  |

- Rozliczenie pomiędzy stronami za bezusterkowo i bez wad wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, po protokolarnym „końcowym” odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,                  w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z dokumentami rozliczeniowymi.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom                             i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj:

    - oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców                    o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem, których oświadczenia te są składane,

    - potwierdzenia przelewu z tytułu zapłaconych kwot przez Wykonawcę każdemu                               z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur/rachunków na podstawie, których dokonano zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                     w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o których mowa w ust. 6,7,8  dokonana  będzie  w  terminie  do  30  dni  od  dnia zgłoszenia roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                       z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłuższych jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac.

- Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SIWZ, na podstawie §4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004t., Nr 202, poz.2072, ze zmianami) są materiałem wyłącznie pomocniczym. Z tego powodu nie mogą być i nie będą podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy, w szczególności zmiany wynagrodzenia umownego.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§9.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja gwarancyjna w wysokości:  ........................(wg warunków SIWZ) .........................

§10.

- Kaucja gwarancyjna, o której mowa w §9, zostanie zwolniona (zwrócona) Wykonawcy                 w następujących częściach i terminach:

- 70% kaucji w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- 30% kaucji w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeśli kaucja, o której mowa w ust.1 zostanie wniesiona w „pieniądzu”, jej zwrot musi być poprzedzony pismem Wykonawcy, w którym wskazane będzie konto bankowe Wykonawcy, na które kwota winna być przelana. Pismo to winno być złożone                           u Zamawiającego nie wcześniej jak 20 dni i nie później jak 10 dni przed datą należnego zwrotu.

§11.

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużania zabezpieczenia, bez odrębnego wezwania Zamawiającego, do czasu usunięcia wszelkich wad i szkód.

VII. Gwarancja.

§12.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres: 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt), której bieg rozpoczyna się                 w dniu spisania „Protokołu odbioru końcowego”.

- W ramach rękojmi i udzielonej gwarancji, Wykonawca dokonywał będzie napraw             w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust.2, będzie protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu naprawy.

VIII. Odpowiedzialność za nie wykonanie albo nienależyte

wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

§13.

- Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne liczone od  wynagrodzenia  ryczałtowego „brutto”.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia za przedmiot umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości: 7% (słownie: siedem).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  - w wys. 7% (słownie: siedem).

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu rozpoczęcia robót, o którym mowa w §6 ust.1 pkt 5.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu zakończenia umowy, o którym mowa w §6 ust.1 pkt 6.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne 1% (słownie: jeden)  za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw gwarancyjnych, o których mowa w §12 ust.2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw                      i wymiany wadliwych urządzeń na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,1% należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia;

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy przypadek braku zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat lub szkód do pełnej ich wysokości, przewyższających ustalone kary umowne.

§14.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty              z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni,

  - w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.             W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art.145 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych),

  - została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

IX. Podwykonawstwo.

§15.

  - Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres prac/robót:....................(zakres ten zostanie spisany z oferty Wykonawcy).........................

  - Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście, siłami własnymi.

  - Wykonawca, zamówienia  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,                a także projektu jej zmian.

  - Zamawiający w  terminie do 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego  projektu   umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,                        a  także   do   projektu   jej   zmian w szczególności gdy:

- umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, musi wynikać z zakresu robót wynikających z umowy między zamawiającym a wykonawcą,

- termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jest dłuższy niż termin wykonania robót wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                           a Wykonawcą,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszych podwykonawców , jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- wysokość wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcy lub dalszych podwykonawców,  przekracza wysokość wynagrodzenia  przewidzianego dla Wykonawcy,

- umowa zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz uzależniające zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

- zapisy umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne      z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, niespełniające wymagań określonych                 w SIWZ.

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                             o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany,                     w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

  - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

  - W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do projektu umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane i do projektu  jej  zmiany  lub  sprzeciwu  do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

  - Wykonawca, zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,                                 z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

  - Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części  zamówienia  zleconej Podwykonawcy,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

  - Obowiązki  Wykonawcy  w  zakresie  umów  z  Podwykonawcami  dotyczą  także  umów  Podwykonawców  z dalszymi  podwykonawcami.  Integralną  częścią  takich  umów  winna  być  zgoda  Wykonawcy  na  zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

X. Zmiany postanowień umowy (w tym w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy).

§16.

        - Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne - tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych; itp.),

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

- zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,

- ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umowa podstawową.

        - Zmiana przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu                                – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp). np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone                    w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy  przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                            o udzielenie zamówienia. Zapisy dotyczące podwykonawców i zawierania z nimi umów  wynikające z SIWZ oraz wzoru umowy (zał nr2) stosuje się odpowiednio.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu /robót/ prac jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy Podwykonawców jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

3.  Zmiana zakresu rzeczowego  w przypadku gdy:

1) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów niezbędne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane                       w ofercie wykonawcy lub SIWZ,

  - zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego - wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w SIWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania roboty budowlanej,

  - zamiana materiałów budowlanych, urządzeń technologii gdy wykorzystanie materiałów budowlanych urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej  lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego /remontowanego obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt posiadać powinny co najmniej takie same parametry jakościowe jak               i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. Jeżeli z tytułu w/w zmian Wykonawca poniósłby znacząca stratę Zamawiający może podwyższyć jego wynagrodzenie,

  - wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia których realizacja spowoduje zmianę w zakresie rzeczowym zam. podstawowego (np. materiały, technologia),

  - wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, według zestawienia cen jednostkowych podanych w ofercie,

  - zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

  - zmiana zapisów umowy wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany,

  - zmiany zapisów umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich                           i rachunkowych w treści umowy.

XI. Postanowienia końcowe.

§17.

Strony ustalają, że w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

§18.

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy,  rozpatrywać  będzie  sąd  rzeczowo  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§19.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§20.

W sprawach nie ustalonych niniejszą umową, strony obowiązują przepisy odpowiednio: ustawa -Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.

§21.

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy z dnia ........................................ ,

§22.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egz., z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                 Kolbuszowa, dnia …………..…..          	              Wykonawca: