## Ceny jednostkowe pozycji z ...
Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy - Niwiska - Kamionka - Sędziszów Mał.
w km 4+110 - 5+643 w miejscowości Kosowy
Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | Jednostka obmiarowa | Cena jednostkowa | Razem
1 | Element: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1. 1. | KNNR 00-01-0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0,431+1,047] UWAGI: D-01.01.01. | 1.478 | km
1. 2. | KNNR 00-06-0802-0400 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. gr. 3 cm mechanicznie [5,2*5*4] UWAGI: D-01.02.04. | 104 | m2
1. 3. | KNNR 00-06-0605-0600 | Przepusty - rury betonowe . Rozebranie [29*6] UWAGI: D-01.02.04. | 174 | m
1. 4. | KNNR 00-06-0803-0800 | Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek betonowych. [50] UWAGI: D-01.02.04. | 50 | m2
1. 5. | KNR 04-01-0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km [29*6*0,2] UWAGI: D-01.02.04. | 34.8 | m3
|  |  | RAZEM ELEMENT: |  |  | 0
2 | Element: Roboty ziemne
2. 1. | KNNR 00-01-0307-0200 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV [29*6*1,0*1,2] UWAGI: D-02.01.01. | 208.8 | m3
2. 2. | KNNR 00-01-0318-0100 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III [29*6*1,0*1,2] UWAGI: D-02.03.01. | 208.8 | m3
2. 3. | KNNR 00-06-0102-0200 | Koryta gł. 47 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników [0,76*431+0,61*2*1047] UWAGI: D-04.01.01. | 1604.9 | m2
2. 4. | KNNR 00-01-0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - (grunt pozyskany przez wykonawcę) [0,4*431+2*0,4*1047] UWAGI: D-02.03.01. | 1010 | m3
|  |  | RAZEM ELEMENT: |  |  | 0
3 | Element: Odwodnienie
3. 1. | KNNR 00-06-0605-0100 | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe [29*6*0,8*0,2] UWAGI: D-06.02.01. | 27.84 | m3
3. 2. | KNNR 00-06-0605-0500 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm [29*2] UWAGI: D-03.01.01. | 58 | szt.
3. 3. | KNNR 00-06-0605-0800 | Przepusty rurowe i - rury PEHD o średnicy 40 cm [29*6] UWAGI: D-06.02.01. | 174 | m
3. 4. | KNNR 00-06-1302-0200 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm [431+1047*2]-29*6 UWAGI: D-06.04.01. | 2351 | m
|  |  | RAZEM ELEMENT: |  |  | 0
4 | Element: Roboty nawierzchniowe
4. 1. | KNNR 00-06-0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy) [29*23] UWAGI: D-04.01.01. | 667 | m2
4. 2. | KNNR 00-06-0113-0200 | Zjazdy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [29*23] UWAGI: D-04.04.00. | 667 | m2
4. 3. | KNNR | Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 50x50m UWAGI: D-08.02.01 | 46 | m2
4. 4. | KNNR 00-06-0104-0100 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - wariant 1 [0,76*431+0,61*2*1047] UWAGI: D-04.02.01. | 1604.9 | m2
4. 5. | KNNR 00-06-0113-0200 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm [0,51*431+0,36*2*1047] UWAGI: D-04.04.02. | 973.65 | m2
4. 6. | KNNR 00-06-0309-0200 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) [0,44*431+0,29*2*1047] UWAGI: D-05.03.05a. | 796.9 | m2
4. 7. | KNNR 00-06-0309-0200 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa profilowa) [[5,58*(431+1047)*0,075)] UWAGI: D-05.03.05a. | 618.543 | t
4. 8. | KNNR 00-06-0309-0200 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [5,5*(431+1047)] UWAGI: D-05.03.05a. | 8129 | m2
4. 9. | KNNR 00-06-0204-0500 | Nawierzchnie poboczy z kruszywa łąmanego - warstwa o gr. 10 cm [(0,75+0,5)*431+2*0,75*1047]-29*10,0 UWAGI: D-04.04.00. | 1819.25 | m2
|  |  | RAZEM ELEMENT: |  |  | 0
|  |  | RAZEM KOSZTORYS NETTO [zł]: |  |  | 0
|  |  | VAT 23%[zł]: |  |  | 0
|  |  | RAZEM KOSZTORYS BRUTTO [zł]: |  |  | 0