## PRZEDMIAR
Rozbiórka mostu drogowego (JNI 01024214) w km 3+425 drogi powiatowej 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcie i budowa w jego miejsce przepustu wraz z przebudową dojazdów
L.p. | Specyfikacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | * | *
1 | D-M.00.00.00 | Dostosowanie do wymagań kontraktu
|  | Dostosowanie do wymagań kontraktu | ryczałt | 1
| D.01.00.00 | ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE | * | *
2 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
|  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.22
3 | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzaków
|  | Usunięcie drzew (o średnicy 140cm) | szt. | 1
4 | D.01.02.01a | Ochrona istniejących drzew w okresie budowy
|  | Ochrona drzew | szt. | 2
5 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu
|  | Zdjęcie warstwy humusu gr 15 cm 22,0*(8,8+9,2)*0,5+ 29,0*(9,2+12,5)*0,5+ 26,0*(12,5+22,2)*0,5+ 10,0*22,2+18,0*11,2+ 30,0*(11,2+8,6)*0,5+ 30,0*(8,6+7,3)*0,5+ 20,0*(7,3+6,7)*0,5 | m2 | 2062.85
6 | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg
|  | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. ok. 10 cm (87,0+97,0)*5,0 | m2 | 920
|  | Rozbiórka podbudowy z kruszywa do max głębokości 52 cm (87,0+97,0)*5,4 | m2 | 993.6
|  | Rozbiórka znaków drogowych pionowych | szt. | 6
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE DROGOWE | * | *
7 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów i nasypów
|  | Wykopy 22,0*(06,+0,3)*0,5+ 29,0*(0,3+1,6)*0,5+ 26,0*(1,6+2,5)*0,5+ 10,0*2,5+18,0*3,1+ 30,0*(3,1+2,8)*0,5+ 30,0*(2,8+1,4)*0,5+ 20,0*(1,4+1,1)*0,5 | m3 | 407.45
|  | Nasypy (w tym materiał z odzysku w ilości 191,75 m3) 22,0*(0,8*0,9)*0,5+ 29,0*(0,9+5,3)*0,5+ 26,0*(5,3+11,8)*0,5+ 10,0*11,8+18,0*6,9+ 30,0*(6,9+2,5)*0,5+ 30,0*(2,5+0,6)*0,5+ 20,0*(0,6+0,7)*0,5 14,5*1,8+29,0*(1,8+1,5)*0,5+26,0*(1,5+4,1)*0,5+10,0*4,5 = 191,75 | m3 | 954.57
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | *
8 | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
|  | Przykanalik pod drogą powiatową z rury HDPE Ф 500 spiralnie karbowanej, układany na podsypce z pospółki grubości 10 cm z podbiciem pachwin dł 12,0+2,0 | mb | 14
|  | Studnia z HDPE Ф 1000 z osadnikiem, wys. 1,5m | szt. | 1
|  | Przykanalik pod drogą gruntową z rury HDPE Ф 500 spiralnie karbowanej, układany na podsypce z pospółkigrubości 10 cm z podbiciem pachwin dł. 18,5m | mb | 18.5
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | *
9 | D.04.04.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
|  | W-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63,0 gr. 20cm 186,7*7,3 | m2 | 1362.91
10 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
|  | Podb. pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm 187,1*6,6 | m2 | 1234.86
|  | Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15cm 1,6*12,7*2 | m2 | 40.64
|  | Pobcze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15cm (78,0+80,7+62,0+66,3)*1,0+17,0*4+24,0 | m2 | 379
11 | D.04.07.01a | Podbudowy z betonu asfaltowego
|  | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm 185,5*6,2 | m2 | 1150.1
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | *
12 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
|  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm 187,5*6,0 zbrojona miejscowo siatką z włókna szklanego 120/120 w ilości 4*6,0*2,0 = 48,0 m2 | m2 | 1125
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | *
13 | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp
|  | Humusowanie skarp gr. 12cm z obsianiem 22,0*(6,0+5,9)*0,5+ 29,0*(5,9+9,8)*0,5+ 26,0*(9,8+16,9)*0,5+ 10,0*17,5 | m2 | 880.65
|  | Umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi: - wzdłuż trasy 18,0*8,0+30,0*(7,6+4,4)*0,5+30,0*(4,4+3,7)*0,5+30,0*(3,7+3,0)*0,5 - potok Białka 35,0*3,5 - wylot przykanalika 4,0*3,1 | m2 | 680.9
|  | Umocnienie dna rowów prefabrykowanymi korytkami melioracyjnymi 23x50x50 cm układanymi na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm 100,0+85,0 | mb | 185
|  | Ubezpieczenie skarpy rowu palisadą (słupki betonowe 18x18x120xm na ławie betonowej C12/15 w ilości 0,83 m3) 11,0 | mb | 11
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | *
14 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe
|  | Krawężniki betonowe 20x30 cm (na ławie betonowej z oporem C12/15 w ilości 3,0 m3) 20,0+20,0 | mb | 40
15 | D.08.02.02 | Chodnik z brukowej kostki betonowej
|  | Chodnik z kostki betonowej gr. 8,0cm na podsypce cem.-piask. 1:4 1,6*12,7*2 | m2 | 40.64
16 | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe
|  | Obrzeża betonowe 8x30cm (na ławie betonowej C12/15 w ilości 0,36 m3) 4*1,5 | mb | 6
| D.10.00.00 | INNE ROBOTY DROGOWE | * | *
17 | D.10.02.01 | Tymczasowa organizacja ruchu
|  | Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu | ryczałt | 1
| M.11.00.00 | ROBOTY ZIEMNE MOSTOWE | * | *
18 | M.11.01.01 | Wykopy
|  | Wykopy pod konstrukcję przepustu 5,2*9,7*2 | m3 | 100.88
19 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
|  | Zasypka przewodu przepustu 5,0*9,7*2+0,8*9,7*2+10,0 | m3 | 122.52
| M.12.00.00 | ZBROJENIE | * | *
20 | M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN
|  | Zbrojenie betonu przewodu przepustu (rys. M-08.1) RB500W Ф12 524,8 kg RB500W Ф16 3158,5 kg RB500W Ф20 5807,4 kg RB500W siatka zbrojeniowa Ф6, 100x100 mm 236,8 kg Zbrojenie betonu skrzydeł przepustu (rys. M-08.2) RB500W Ф12 1448,3 kg RB500W Ф16 315,6 kg RB500W Ф20 98,6 kg Zbrojenie betonu płyt przejściowych (rys. M-09) RB500W Ф10 436,8 kg RB500W Ф12 1562,1 kg RB500W Ф20 1154,1 kg RB500W siatka zbrojeniowa Ф6, 100x100 mm 378,8 kg | kg | 15121.8
| M.13.00.00 | BETON | * | *
21 | M.13.01.01 | Beton konstrukcyjny klasy C30/37 (B35)
|  | Beton przewodu przepustu i skrzydeł (układany w deskowaniu o pow. 129,66+115,00 m2) 40,8+23,7 | m3 | 64.5
|  | Beton płyt przejściowych (układany w deskowaniu o pow. 5,50 m2) 2*10,8 | m3 | 21.6
|  | Beton ochronny na przepuście i na płytach przejściowych 9,0*4,6*0,05+2*1,8 | m3 | 5.67
22 | M.13.02.01 | Beton niekonstrukcyjny C8/10 (B10)
|  | Beton pod konstrukcję przepustu i płyt przejściowych 10,0*5,0*0,1+9,0*4,0*0,1*2 | m3 | 12.2
| M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | * | *
23 | M.15.01.02 | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
|  | Powierzchnie pionowe: - przewód przepustu 1,0*9,7*2+3,0*9,0*2 - skrzydła przepustu (16,0+8,5*2+2,4)*2 | m2 | 144.2
|  | Powierzchnie poziome: - przewód przepustu 4,0*9,7 - skrzydła przepustu (2,0*2)*2 | m2 | 46.8
24 | M.15.02.03 | Izolacje bitumiczne z papy termozgrzewalnej
|  | Rygiel przepustu + wsporniki na płyty przejściowe oraz płyty przejściowe (4,6+0,7*2)*9,2+9,0*4,2*2 | m2 | 130.8
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | * | *
25 | M.19.01.03 | Bariery i barieroporęcze ochronne stalowe
|  | Bariery ochronne stalowe 14,0+14,0+14,0+8,5 | mb | 50.5
|  | Barieroporęcze ochronne stalowe 12,0+12,0 | mb | 24
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | * | *
26 | M.20.01.03 | Drenaż w strefie płyt przejściowych
|  | Rura drenarska Ф200 SN8 układana na glinie (lub betonie niekonst.), obsypana żwirem 8/16,0mm 2*20,0 | mb | 40
27 | M.20.03.01 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową
|  | Skrzydła + wnętrze wlotu i wylotu przewodu, malowane na głębokość 1,0m (12,0*0,6+9,0*0,3+10,0)*2+6,0*1,0*2 | m2 | 51.8
| M.21.00.00 | RÓŻNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE | * | *
28 | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów mostu
|  | Rozbiórka dźwigarów stalowych 20*6,0*26,3 | kg | 3156
|  | Rozbiórka barier drogowych (24,0+24,5)*24,0 | kg | 1164
|  | Rozbiórka ustroju nośnego i podpór beton. (*oszacowano 25,0 m3) 2,5*6,0+25,0 | m3 | 40

## KOSZTORYS ŚLEPY
Rozbiórka mostu drogowego (JNI 01024214) w km 3+425 drogi powiatowej 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcie i budowa w jego miejsce przepustu wraz z przebudową dojazdów
L.p. | Specyfikacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. PLN | Wartość PLN
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * | * | *
1 | D-M.00.00.00 | Dostosowanie do wymagań kontraktu
|  | Dostosowanie do wymagań kontraktu | ryczałt | 1
| D.01.00.00 | ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
2 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
|  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.22
3 | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzaków
|  | Usunięcie drzew (o średnicy 140cm) | szt. | 1
4 | D.01.02.01a | Ochrona istniejących drzew w okresie budowy
|  | Ochrona drzew | szt. | 2
5 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu
|  | Zdjęcie warstwy humusu gr 15 cm 22,0*(8,8+9,2)*0,5+ 29,0*(9,2+12,5)*0,5+ 26,0*(12,5+22,2)*0,5+ 10,0*22,2+18,0*11,2+ 30,0*(11,2+8,6)*0,5+ 30,0*(8,6+7,3)*0,5+ 20,0*(7,3+6,7)*0,5 | m2 | 2062.85
6 | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg
|  | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. ok. 10 cm (87,0+97,0)*5,0 | m2 | 920
|  | Rozbiórka podbudowy z kruszywa do max głębokości 52 cm (87,0+97,0)*5,4 | m2 | 993.6
|  | Rozbiórka znaków drogowych pionowych | szt. | 6
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE DROGOWE | * | * | * | *
7 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów i nasypów
|  | Wykopy 22,0*(06,+0,3)*0,5+ 29,0*(0,3+1,6)*0,5+ 26,0*(1,6+2,5)*0,5+ 10,0*2,5+18,0*3,1+ 30,0*(3,1+2,8)*0,5+ 30,0*(2,8+1,4)*0,5+ 20,0*(1,4+1,1)*0,5 | m3 | 407.45
|  | Nasypy (w tym materiał z odzysku w ilości 191,75 m3) 22,0*(0,8*0,9)*0,5+ 29,0*(0,9+5,3)*0,5+ 26,0*(5,3+11,8)*0,5+ 10,0*11,8+18,0*6,9+ 30,0*(6,9+2,5)*0,5+ 30,0*(2,5+0,6)*0,5+ 20,0*(0,6+0,7)*0,5 14,5*1,8+29,0*(1,8+1,5)*0,5+26,0*(1,5+4,1)*0,5+10,0*4,5 = 191,75 | m3 | 954.57
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | * | *
8 | D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
|  | Przykanalik pod drogą powiatową z rury HDPE Ф 500 spiralnie karbowanej, układany na podsypce z pospółki grubości 10 cm z podbiciem pachwin dł 12,0+2,0 | mb | 14
|  | Studnia z HDPE Ф 1000 z osadnikiem, wys. 1,5m | szt. | 1
|  | Przykanalik pod drogą gruntową z rury HDPE Ф 500 spiralnie karbowanej, układany na podsypce z pospółkigrubości 10 cm z podbiciem pachwin dł. 18,5m | mb | 18.5
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | *
9 | D.04.04.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
|  | W-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/63,0 gr. 20cm 186,7*7,3 | m2 | 1362.91
10 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
|  | Podb. pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm 187,1*6,6 | m2 | 1234.86
|  | Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15cm 1,6*12,7*2 | m2 | 40.64
|  | Pobcze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15cm (78,0+80,7+62,0+66,3)*1,0+17,0*4+24,0 | m2 | 379
11 | D.04.07.01a | Podbudowy z betonu asfaltowego
|  | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm 185,5*6,2 | m2 | 1150.1
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
12 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
|  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm 187,5*6,0 zbrojona miejscowo siatką z włókna szklanego 120/120 w ilości 4*6,0*2,0 = 48,0 m2 | m2 | 1125
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | *
13 | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp
|  | Humusowanie skarp gr. 12cm z obsianiem 22,0*(6,0+5,9)*0,5+ 29,0*(5,9+9,8)*0,5+ 26,0*(9,8+16,9)*0,5+ 10,0*17,5 | m2 | 880.65
|  | Umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi: - wzdłuż trasy 18,0*8,0+30,0*(7,6+4,4)*0,5+30,0*(4,4+3,7)*0,5+30,0*(3,7+3,0)*0,5 - potok Białka 35,0*3,5 - wylot przykanalika 4,0*3,1 | m2 | 680.9
|  | Umocnienie dna rowów prefabrykowanymi korytkami melioracyjnymi 23x50x50 cm układanymi na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm 100,0+85,0 | mb | 185
|  | Ubezpieczenie skarpy rowu palisadą (słupki betonowe 18x18x120xm na ławie betonowej C12/15 w ilości 0,83 m3) 11,0 | mb | 11
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
14 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe
|  | Krawężniki betonowe 20x30 cm (na ławie betonowej z oporem C12/15 w ilości 3,0 m3) 20,0+20,0 | mb | 40
15 | D.08.02.02 | Chodnik z brukowej kostki betonowej
|  | Chodnik z kostki betonowej gr. 8,0cm na podsypce cem.-piask. 1:4 1,6*12,7*2 | m2 | 40.64
16 | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe
|  | Obrzeża betonowe 8x30cm (na ławie betonowej C12/15 w ilości 0,36 m3) 4*1,5 | mb | 6
| D.10.00.00 | INNE ROBOTY DROGOWE | * | * | * | *
17 | D.10.02.01 | Tymczasowa organizacja ruchu
|  | Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu | ryczałt | 1
| M.11.00.00 | ROBOTY ZIEMNE MOSTOWE | * | * | * | *
18 | M.11.01.01 | Wykopy
|  | Wykopy pod konstrukcję przepustu 5,2*9,7*2 | m3 | 100.88
19 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
|  | Zasypka przewodu przepustu 5,0*9,7*2+0,8*9,7*2+10,0 | m3 | 122.52
| M.12.00.00 | ZBROJENIE | * | * | * | *
20 | M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN
|  | Zbrojenie betonu przewodu przepustu (rys. M-08.1) RB500W Ф12 524,8 kg RB500W Ф16 3158,5 kg RB500W Ф20 5807,4 kg RB500W siatka zbrojeniowa Ф6, 100x100 mm 236,8 kg Zbrojenie betonu skrzydeł przepustu (rys. M-08.2) RB500W Ф12 1448,3 kg RB500W Ф16 315,6 kg RB500W Ф20 98,6 kg Zbrojenie betonu płyt przejściowych (rys. M-09) RB500W Ф10 436,8 kg RB500W Ф12 1562,1 kg RB500W Ф20 1154,1 kg RB500W siatka zbrojeniowa Ф6, 100x100 mm 378,8 kg | kg | 15121.8
| M.13.00.00 | BETON | * | * | * | *
21 | M.13.01.01 | Beton konstrukcyjny klasy C30/37 (B35)
|  | Beton przewodu przepustu i skrzydeł (układany w deskowaniu o pow. 129,66+115,00 m2) 40,8+23,7 | m3 | 64.5
|  | Beton płyt przejściowych (układany w deskowaniu o pow. 5,50 m2) 2*10,8 | m3 | 21.6
|  | Beton ochronny na przepuście i na płytach przejściowych 9,0*4,6*0,05+2*1,8 | m3 | 5.67
22 | M.13.02.01 | Beton niekonstrukcyjny C8/10 (B10)
|  | Beton pod konstrukcję przepustu i płyt przejściowych 10,0*5,0*0,1+9,0*4,0*0,1*2 | m3 | 12.2
| M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
23 | M.15.01.02 | Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
|  | Powierzchnie pionowe: - przewód przepustu 1,0*9,7*2+3,0*9,0*2 - skrzydła przepustu (16,0+8,5*2+2,4)*2 | m2 | 144.2
|  | Powierzchnie poziome: - przewód przepustu 4,0*9,7 - skrzydła przepustu (2,0*2)*2 | m2 | 46.8
24 | M.15.02.03 | Izolacje bitumiczne z papy termozgrzewalnej
|  | Rygiel przepustu + wsporniki na płyty przejściowe oraz płyty przejściowe (4,6+0,7*2)*9,2+9,0*4,2*2 | m2 | 130.8
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | * | * | * | *
25 | M.19.01.03 | Bariery i barieroporęcze ochronne stalowe
|  | Bariery ochronne stalowe 14,0+14,0+14,0+8,5 | mb | 50.5
|  | Barieroporęcze ochronne stalowe 12,0+12,0 | mb | 24
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | * | * | * | *
26 | M.20.01.03 | Drenaż w strefie płyt przejściowych
|  | Rura drenarska Ф200 SN8 układana na glinie (lub betonie niekonst.), obsypana żwirem 8/16,0mm 2*20,0 | mb | 40
27 | M.20.03.01 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową
|  | Skrzydła + wnętrze wlotu i wylotu przewodu, malowane na głębokość 1,0m (12,0*0,6+9,0*0,3+10,0)*2+6,0*1,0*2 | m2 | 51.8
| M.21.00.00 | RÓŻNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE | * | * | * | *
28 | M.21.01.01 | Rozbiórka elementów mostu
|  | Rozbiórka dźwigarów stalowych 20*6,0*26,3 | kg | 3156
|  | Rozbiórka barier drogowych (24,0+24,5)*24,0 | kg | 1164
|  | Rozbiórka ustroju nośnego i podpór beton. (*oszacowano 25,0 m3) 2,5*6,0+25,0 | m3 | 40
RAZEM
VAT 23%
ŁĄCZNIE