Załącznika Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)

Ogólne warunki umowy:

Umowa o roboty budowlane

W Kolbuszowej, pomiędzy  Powiatem Kolbuszowskim z siedzibą w Kolbuszowej przy                      ul. 11 Listopada nr 10, NIP ............................., REGON ..............................................., reprezentowanym przez członków Zarządu:

1. ...........................................................,

2. .............................................................,

przy kontrasygnacie:

3. …………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

...................................................................................................................... z siedzibą: ...................................................................................., NIP ............................., REGON ........................, reprezentowanym przez:

1................................................................,

2.................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

I. Postanowienia  ogólne.

§1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym ogłoszonym                w …….…………,  przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pod nazwą: ……………………………………………………………………………….

§2.

- Funkcję kierownika/kierowników budów sprawował będzie na zlecenie i pełną odpowiedzialność Wykonawcy: Pan/i ……………… posiadający/a uprawnienia budowlane: …………………..

- Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Ustalenie kierowników robót następować będzie również tak jak kierownika budowy, tj. na zlecenie i pełną odpowiedzialność Wykonawcy. Ich zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający do zarządzania realizacją umowy ma prawo powołać stanowisko tzw. „Inżyniera”/lub funkcję o nazwie …………..Inżynier będzie kierował Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Inżynier oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają z upoważnienia i w imieniu Zamawiającego. Skład Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inżyniera względnie inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego oraz Inżyniera o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Inżyniera/inspektora nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych, o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie Wykonawca dokona wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Inżyniera/inspektora nadzoru inwestorskiego                   w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania,  a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§3.

Wykonawca stwierdza, że teren budów nadaje się do bezwarunkowego przejęcia.

II. Przedmiot umowy.

§4.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane na zadaniu p.n.: ………………..…, a mianowicie:

- Część „I”:

- ZSA-E Werynia (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego”):

  - Ocieplenie ścian zewnętrznych segment: 1A, 1B, 1D,

  - Izolacja p.wilgociowa i termiczna fundamentu segment: 1A, 1B, 1D,

  - Wymiana okien i drzwi zewnętrznych segment: 1A, 1B, 1D,

  - Demontaż istniejącej instalacji c.o.  segment: 1A, 1B, 1D,

  - Nowa instalacja c.o. segment: 1A, 1B, 1D,

- ZST Kolbuszowa (wg dokumentacji na roboty p.n.: „Termoizolacja budynku dokończenie”, w ramach zamierzenia p.n.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej              i dydaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski”):

6) Termorenowacja elewacji – roboty rozbiórkowe, przygotowawcze,

7) Przeróbka instalacji gazowej zewnętrznej przy obejściach,

8) Termorenowacja elewacji – Docieplenie ścian styropianem ,

9) Wymiana stolarki okiennej,

10) Docieplenie cokołu budynku,

- PUP Kolbuszowa (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Modernizacja termiczna budynku i przebudowa dachu PUP Kolbuszowa ul. Piłsudskiego”):

11) Roboty demontażowe z ponownym montażem,

12) Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej,

13) Ocieplenie ścian zewnętrznych,

14) Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,

15) Izolacja termiczna stropu,

16) Kolektory słoneczne,

- CKP Kolbuszowa (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Termomodernizacja segmentu krawieckiego CKP w Kolbuszowej”):

17) Docieplenie ścian zewnętrznych,

18) Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian piwnic i ścian fundamentowych,

19) Wymiana okna, zamurowania,

- Część „II”:

- ZSA-E Werynia (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego”):

20) Ocieplenie ścian zewnętrznych segment 1C,

21) Izolacja p.wilgociowa i termiczna fundamentu segment 1C,

22) Wymiana okien i drzwi zewnętrznych segment 1C,

23) Roboty towarzyszące segment: 1A, 1B, 1C, 1D, (inne: parapety wewnętrzne, podbitka, zabezpieczenie szachtów; wykonanie zadaszenia nad wejściem; malowanie komina             i zadaszenia otworu; odbój)

24) Demontaż istniejącej instalacji c.o. segment 1C,

25) Nowa instalacja c.o. segment 1C,

  - ZSA-E Werynia (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski”):

26) Podjazd zewnętrzny,

27) Remont i przebudowa schodów zewnętrznych,

28) Remont chodników,

  - ZST Kolbuszowa (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Budowa szybu windowego przy budynku ZST w Kolbuszowej wraz z dokończeniem termomodernizacji ścian fundamentowych budynków dydaktycznych i Sali gimnastycznej w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej  w Powiecie Kolbuszowskim”):

29) Docieplenie ścian fundamentowych (roboty rozbiórkowe; przygotowawcze; izolacyjne; montaż szacht doświetlających; drenaż; burzówka; płytki odbojowe),

  - PUP Kolbuszowa (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Modernizacja termiczna budynku i przebudowa dachu PUP Kolbuszowa ul. Piłsudskiego”):

30) Przebudowa dachu (roboty demontażowe; roboty budowlane; wymiana pokrycia dachowego wraz orynnowaniem na wiatrołapie),

31) Roboty towarzyszące ( wykończeniowe; zewnętrzne),

32) Instalacja odgromowa,

  - CKP Kolbuszowa (wg dokumentacji na zamierzenie p.n.: „Termomodernizacja segmentu krawieckiego CKP w Kolbuszowej”):

33) Roboty towarzyszące (odbój; instalacja odgromowa; inne roboty towarzyszące).

§5.

- Szczegółowy zakres robót, o których mowa w §4, został określony w §6 ust.3 niniejszej umowy.

- Zapisy niniejszej umowy mają pierwszeństwo nad zapisami „Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”  (Zał. Nr 1 do SIWZ).

§6.

- Zakres umowy obejmuje i w cenie ryczałtowej uwzględniono również wszystkie roboty, dostawy, sprawdzenia i opracowania określone w dokumentacji projektowej jak również wymagane przepisami szczegółowymi i koniecznością prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:

- wyburzenia i wywóz gruzu,

- likwidacja wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót zgodnie                        z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- koszty prób i sprawdzeń,

- wykonanie zabezpieczeń w maksymalnym stopniu ograniczające skutki prowadzenia robót oraz oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz miejsc prowadzenia robót,

- dozór i zabezpieczenie budowy,

- ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej,

- odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w miejscu realizacji robót w związku z prowadzonymi pracami, jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia robót,

- usługi gwarancyjne.

- Wykonawca w ramach umowy, we własnym zakresie i własnym kosztem:

- wykona zaplecze budowy socjalno-magazynowe,

- uzyska warunki dostawy mediów dla celów budowy i zawrze stosowne umowy o ich dostawę oraz wykona niezbędne przyłącza dla ich poboru.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

1) dokumentację projektową p.n.:

a) dla ZSA-E Werynia: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego”,

b) dla ZSA-E Werynia: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski”,

c) dla ZST Kolbuszowa: „Termoizolacja budynku dokończenie”, w ramach zamierzenia p.n.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych  i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski”,

d) dla ZST Kolbuszowa: „Budowa szybu windowego przy budynku ZST w Kolbuszowej wraz z dokończeniem termomodernizacji ścian fundamentowych budynków dydaktycznych              i Sali gimnastycznej w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej                   w Powiecie Kolbuszowskim”,

e) dla PUP Kolbuszowa: „Modernizacja termiczna budynku i przebudowa dachu PUP Kolbuszowa ul. Piłsudskiego”,

f) dla CKP Kolbuszowa: „Termomodernizacja segmentu krawieckiego CKP                                  w Kolbuszowej”,

2)„Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” (Zał. Nr 1 do SIWZ),

- decyzję Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.IV/48/10 z dnia 09.06.2010r. zatwierdzającą projekt budowlany,

- decyzję Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.I/26/10 z dnia 08.04.2010r. zatwierdzającą projekt budowlany,

- decyzję Starosty Kolbuszowskiego Nr AB.IV/4/12 z dnia 10.02.2012r. zatwierdzającą projekt budowlany,

- zgłoszenie Zamawiającego z dnia 22.08.2012r. do PINB Kolbuszowa, o przestąpieniu do wykonywania robót budowlanych,

- przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

- obowiązujące normy i przepisy prawne,

- wiedzę i sztukę budowlaną.

- Wbudowane materiały i wyroby winny bezwzględnie odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - w sposób określony w Prawie Budowlanym oraz w przepisach wykonawczych oraz winny spełniać wymogi które określono w  dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wymogu akceptacji użytych wzorów materiałów                    i wyrobów.

- Zgodnie z wymogami Art. 30 ust.4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, dla których mają odniesienia zapisy Art.30 ust.1 -3 ustawy.

- Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust.5 ustawy). Fakt ten Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie.

III. Terminy.

§7.

  - Ustala się  następujące terminy :

- protokolarne przekazanie Wykonawcy i kierownikowi budowy placu budowy: w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy i kierownikowi budowy dzienników budowy i kopii pozwoleń na budowę: w dniu podpisania umowy,

- ustalenie materiałów i wyrobów z rozbiórki, które Wykonawca jest zobowiązany protokolarnie przekazać Użytkownikowi w miejscu ich składowania: ustalone zostanie  w protokołach z przekazania placów budowy,

- deklarację kierownika/kierowników budowy o podjęciu obowiązków na inwestycji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: najpóźniej w dniu podpisania umowy,

- rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,

- wykonanie robót dla celów „płatności częściowych”: wg załącznika do umowy p.n. „Harmonogram płatności częściowych”,

- termin wykonania przedmiotu umowy: 30 listopada 2014r.

- wpis w dziennik budowy o zakończeniu wszystkich robót, oraz gotowości ich przekazania Zamawiającemu, kierownik budowy wraz z Wykonawcą dokonają co najmniej 10 dni przed umownym terminem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 7.

  - Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy usterek, wad i niedoróbek i przekazania przez Wykonawcę kompletu materiałów             i dokumentacji powykonawczej.

§8.

- Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego”, podpisanym przez:

- upoważnionych przedstawicieli stron umowy,

- kierownika budowy i kierowników robót,

- upoważnionych przedstawicieli podwykonawców.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

  - odbiór robót przebiegać będzie następująco:

a) zakończenie wszystkich robót, prób i sprawdzeń, kierownik budowy wraz z Wykonawcą stwierdzają wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.

b) Zamawiający na wniosek Inżyniera powołuje Komisję odbiorową do 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru przedmiotu odbioru.

c) Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane              w toku odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają przyszłe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Zamawiający dopuszcza odbiory końcowe przeprowadzane odrębnie na poszczególnych obiektach budowlanych, po wykonaniu wszystkich robót na konkretnym obiekcie budowlanym.

IV. Wynagrodzenie.

§9.

- Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:..........................................................   (słownie: ............................), w tym:

- wynagrodzenie „netto”: .................. zł.,

- podatek  VAT w wys. …...%,  w kwocie: .......................... zł.

Ustalone w powyższej kwocie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zapisu ust. 10 §9.

- Kwotę „netto” uzgodnioną w ust.1 pkt 1 ustala się z podziałem na 2 części określone                 w §4 umowy:

  - część „I”: …………………..zł.

  - część „II: …………………… zł.

- Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SIWZ, na podstawie §4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072, ze zmianami) są materiałem wyłącznie pomocniczym. Z tego powodu, na ich podstawie nie można opracować kosztorysu ofertowego. Nie będą zatem podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy, w szczególności zmiany wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca oświadcza, że oferta cenowa Wykonawcy o której mowa w ust.1, została sporządzona w oparciu o przedmiary robót dokonane przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że zapłata  za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dwiema fakturami „częściowymi” i fakturą końcową”, z zastrzeżeniem ust.6.

- Faktura „częściowa” będzie wystawiona przez Wykonawcę i płatna przez Zamawiającego pod warunkiem wykonania wszystkich planowanych robót odpowiednio na koniec m/ca maja i koniec sierpnia 2014r., a określonych w załączniku do umowy p.n. „Harmonogram płatności częściowych”.

- Faktura „końcowa” wystawiona zostanie przez Wykonawcę po zakończeniu całości robót objętych umową i ich odbiorze końcowym.

- Płatności wynagrodzenia nastąpią przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy,nr......................................................................................prowadzony  w Banku: ............................, w ciągu 30 dni (słownie: trzydzieści), licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, a ustalone w §9 ust.10 na podstawie zapisów SIWZ, wycenione zostaną wg zasad, nakładów jednostkowych i nośników cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym. W sytuacji ich braku w kosztorysie ofertowym, nakłady jednostkowe będą ustalane w kolejności: wg Katalogów Nakładów Rzeczowych (tzw. KNR), katalogów wydawnictw specjalistycznych, kalkulacji indywidualnej. Natomiast ceny jednostkowe będą ustalane wg cen stosowanych na lokalnym rynku usług budowlanych.

- Roboty nie objęte wynagrodzeniem umownym, prawnie możliwe do wykonania w ramach zadania w związku z zapisami SIWZ:

  - ………………………

  - ………………………

- Realizacja robót, o których mowa w ust.10, wymaga podpisania przez strony odrębnej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że on sam, jak również podwykonawcy, są płatnikami podatku VAT/ryczałtowego – zgodnie z załączonymi do oferty kopiami dokumentów.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§10.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja gwarancyjna w wysokości:  .................................................

§11.

- Kaucja gwarancyjna, o której mowa w §10, zostanie zwolniona (zwrócona) Wykonawcy                 w następujących częściach i terminach:

- 70% kaucji w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- 30% kaucji w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeśli kaucja, o której mowa w ust.1 zostanie wniesiona w „pieniądzu”, jej zwrot musi być poprzedzony pismem Wykonawcy, w którym wskazane będzie konto bankowe Wykonawcy, na które kwota winna być przelana. Pismo to winno być złożone                           u Zamawiającego nie wcześniej jak 20 dni i nie później jak 10 dni przed datą należnego zwrotu.

§12.

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużania zabezpieczenia, bez odrębnego wezwania Zamawiającego, do czasu usunięcia wszelkich wad i szkód.

VI. Gwarancja.

§13.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres: 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt), której bieg rozpoczyna się                 w dniu spisania „Protokołu odbioru końcowego”.

- W ramach rękojmi i udzielonej gwarancji, Wykonawca dokonywał będzie napraw             w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust.2, będzie protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu naprawy.

VII. Odpowiedzialność za nie wykonanie albo nienależyte

wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

§14.

- Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne liczone od  wynagrodzenia  ryczałtowego „brutto”.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia za przedmiot umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości: 7% (słownie: siedem).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  - w wys. 7% (słownie: siedem).

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu rozpoczęcia robót, o którym mowa w §7 ust.1 pkt 5.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 0,5% (słownie: pół) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminów wykonania robót, o których mowa             w §7 ust.1 pkt 6.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu zakończenia umowy, o którym mowa w §7 ust.1 pkt 7.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw,  o których mowa w §8 ust.3 pkt 1.

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne 1% (słownie: jeden)  za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw gwarancyjnych, o których mowa w §13 ust.2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw                      i wymiany wadliwych urządzeń na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat lub szkód do pełnej ich wysokości, przewyższających ustalone kary umowne.

§15.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty              z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni,

  - w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.             W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art.145 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych),

  - została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

VIII. Podwykonawstwo.

§16.

- Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę części prac wyspecjalizowanym podwykonawcom pod warunkiem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie  i jednocześnie Wykonawca          w „Ofercie” wskazał zakres prac do wykonania przez poszczególnych podwykonawców.

- Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne                    (art.474 Kodeksu cywilnego).

- Zgodnie z przepisami art.6471 Kodeksu cywilnego strony niniejszej umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wykonanych i odebranych robót budowlanych, powierzonych przez Wykonawcę podwykonawcom.

- Wykonawca jest zobowiązany na 7 dni przed zawarciem umowy lub na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, przedłożyć w formie pisemnej Zamawiającemu do akceptacji zgłoszenie podwykonawcy.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust.4 musi zawierać:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu rejestrowego podwykonawcy,

- zobowiązanie o współpracy z Wykonawcą z jednoznacznie określonym zakresem rzeczowym powierzonym mu do wykonania,

- na wniosek Zamawiającego umowę lub projekt umowy na wykonanie zakresu rzeczowego powierzonego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia zgłoszenia nie zgłosi sprzeciwu na piśmie, uważać się będzie, że wyraża zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy                            z podwykonawcą.

- Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie przez podwykonawcę prac objętych zamówieniem dalszemu podwykonawcy.

- Zmiany podwykonawców zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego wymagają ponownej akceptacji.

- Zamawiający uzależnia wyrażenie zgody na zmianę podwykonawcy od przedstawienia mu dowodów na okoliczność dokonania zapłaty przez Wykonawcę dotychczasowemu podwykonawcy za wykonane i odebrane części robót, dostarczając protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców, pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac przez nich wykonywanych, jak za działania własne.

- Wykonawca podzlecając wykonanie usług lub robót innej jednostce, zobowiązuje się    w umowie z tą jednostką zastrzec spełnienie wymagań związanych z okresem gwarancji               i rękojmi.

- Wykonawca siłami wskazanych przez siebie podwykonawców, na warunkach określonych niniejszą umową, ma prawo wykonać następujące prace:

- (nazwa podwykonawcy/zakres prac):…………………………………………..

- (nazwa podwykonawcy/zakres prac):…………………………………………..

- Wykonawca do faktury/faktur złoży oświadczenie podwykonawców na zgodę zapłaty należnego im wynagrodzenia przez Wykonawcę lub przedstawi stosowne cesje na bezpośrednią zapłatę dla podwykonawców przez Zamawiającego.

IX. Postanowienia końcowe.

§17.

Strony ustalają, że w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

§18.

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy,  rozpatrywać  będzie  sąd  rzeczowo  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§19.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§20.

W sprawach nie ustalonych niniejszą umową, strony obowiązują przepisy odpowiednio: ustawa -Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.

§21.

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy z dnia ........................................ ,

- Zał. Nr …….p.n. „Rozdział wynagrodzenia kwoty „netto” na „części: I i II” i elementy”,

- Zał. Nr …….p.n. „Harmonogram płatności częściowych”.

§22.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egz., z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                 Kolbuszowa, dnia …………..…..          	              Wykonawca: